## STEVEN - Act. diarias
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Fecha | Hora inicial | Hora final | Horas / actividad | Actividades | Observaciones | Horas diarias | TOTAL DE HORAS
introducción del proyecto y documentación de casos de usos V1.0.0 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Introducción al sistema de HIKCENTER. |  | 6 | 144
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Instalación de Redmin VPN y creación de acceso remoto a una máquina virtual.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de usuarios para acceder a la máquina virtual donde se encuentra alojada HIKCENTER.
|  |  | 2024-10-01 | 8:00 | 12:00 | 4 | Capacitación técnica del funcionamiento y recolección de datos de biométricos en el sistema de HIKCENTER. |  | 6
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER.
|  |  | 2024-10-02 | 8:00 | 11:00 | 3 | Continuación con la capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Detalles generales sobre el proyecto de la automatización de la biblioteca.
|  |  | 2024-10-03 | 8:00 | 11:00 | 3 | Reunión de planificación técnica. Discutir y elegir tecnologías. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Definición de roles y actividades dentro del proyecto.
|  |  | 2024-10-04 | 8:00 | 10:00 | 2 | Análisis de actores y actividades de casos de usos. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 14:00 | 4 | Documentación V1.0.0 de casos de usos de Gestión de usuarios y libros.
Creación de la base de datos. Introducción a Java Spring Boot, creación de proyecto, creación de arquitectura en capas e inicio de construcción de APIS básicas CRUD. | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 8:00 | 9:00 | 1 | Reunión para estructurar la bd en base a las entidades de usuarios, libros y préstamos en conjunto con sus atributos. |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1 | Instalación de Workbench MySql, creación de usuario y contraseña.
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de diagrama ER, asignación de tipos de datos, relación entre tablas y creación de las mismas.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Cambios en los tipos de datos, agregación de nuevos atributos, restructuración del diagrama ER y base de dato. | Se tuvo que volver a realizar la base de datos por falta de atributos de status en cada tabla y corregir errores de relación entre tablas.
|  |  | 2024-10-08 | 8:00 | 11:00 | 3 | Introducción básica a Java Spring Boot, clases, interfaces y estructura del backend. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 13:00 | 2 | Instalación de IntelliJ IDEA Community Edición y configuración del entorno.
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Creación de proyecto Spring Boot con Spring Initializr y exportación a IntelliJ IDE.
|  |  | 2024-10-09 | 8:00 | 9:00 | 1 | Creación de arquitectura en capas (Modelo, Servicio, Repositorio, Controlador). |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1 | Conexión de Java Spring Boot con MySQL
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de la capa de Modelo de las tablas de User, Book y Loan.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de User.
|  |  | 2024-10-10 | 8:00 | 10:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de user (CRUD). |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de user.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de Book.
Continuación de con la construcción de APIS y validación de datos | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de book (CRUD). |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 15:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de book.
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de Loan.
|  |  | 2024-10-15 | 11:00 | 13:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de Loan (CRUD). |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 15:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de loan.
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Análisis de validación de datos internos de APIS de user, book y loan. Creación de las clases de validaciones para las tres tablas en utils.
|  |  | 2024-10-16 | 11:00 | 15:00 | 4 | Creación de métodos para validar los campos de User. |  | 6
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST de la api en User.
|  |  | 2024-10-17 | 11:00 | 13:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método PUT de la api de User. |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 17:00 | 4 | Construcción de findByCode en Repositories de User, reemplazo del método DELETE por un método PUT en User. | Se tuvo que reemplazar el método para inhabilitar un usuario, más no eliminarlo
|  |  | 2024-10-18 | 11:00 | 15:00 | 4 | Creación de métodos para validar los campos de Book. |  | 6
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST de la api en Book.
Continuación con la validación de datos. | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 8:00 | 11:00 | 3 | Prueba e implementación de las validaciones en el método PUT de la api de Book. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Reemplazo del método DELETE por un método PUT en Book.
|  |  | 2024-10-22 | 8:00 | 10:00 | 2 | Creación de métodos para validar los campos de Loan. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST y PUT de las apis en Loan.
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Reemplazo del método DELETE por un método PUT en Loan.
|  |  | 2024-10-23 | 8:00 | 10:00 | 2 | Cambio de tipo de datos y agregación de nuevos campos necesarios en la base de datos. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 | Refactorización del Molelo y servicio de User para añadir el campo de code correspondiente al cambio en la bd. | En la base de datos no se encontraba "code", tipo de dato que contedría la cédula. Se agregó dicho campo y se aumento en los modelos y métodos de los servicios de user.
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Análisis, investigación y creación del método para Encriptar contraseña con el método AES. (Advanced Encryption Standard)
|  |  | 2024-10-24 | 8:00 | 11:00 | 3 | Creación de nuevo método GET confiltrado de datos en User. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Implementación del método de encriptación en el método POST y PUT de user.
|  |  | 2024-10-25 | 8:00 | 11:00 | 3 | Creación de Método POST para logearse al sistema. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Contrucción de método POST para guardar a estudiantes con contraseña Nula.
Creación de APIS adicionales del CRUD, necesitadas por el FrontEnd | 2024-10-28 | 31/11/2024 | 2024-10-28 | 7:00 | 9:00 | 2 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS books. |  | 4
|  |  |  | 9:00 | 11:00 | 2 | Formateo de fecha en API POST de loan y refactorización de la API.
|  |  | 2024-10-29 | 15:00 | 17:00 | 2 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS loan (bitácora). |  | 4
|  |  |  | 17:00 | 18:00 | 1 | API reactivación de status del libro y prestamo al realizar un PUT.
|  |  |  | 18:00 | 19:00 | 1 | Cambio de tipo de dato en loan, Long a Integer y Formateo de fechas en JsonFormat.
|  |  | 2024-10-30 | 7:00 | 11:00 | 4 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS de users. |  | 4
|  |  | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | 6 | Correcciones de validaciones de APIS. | Se econtraron unos bugs en las validaciones de POST | 6
Creación de APIS adicionales del CRUD, necesitadas por el FrontEnd | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-05 | 15:00 | 19:00 | 4 | Construcción y validación de APIS (ranks users y books) |  | 4
|  |  | 2024-11-06 | 7:00 | 11:00 | 4 | Validaciones de APIS faltantes |  | 4
|  |  | 2024-11-07 | 15:00 | 19:00 | 4 | Creación de respaldo.bat para la base de datos |  | 4

## MARLEY - Act. diarias
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Fecha | Hora inicial | Hora final | Horas / actividad | Actividades | Observaciones | Horas diarias | TOTAL DE HORAS
introducción del proyecto | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Introducción al sistema de HIKCENTER. |  | 6 | 130
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Instalación de Redmin VPN y creación de acceso remoto a una máquina virtual.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de usuarios para acceder a la máquina virtual donde se encuentra alojada HIKCENTER.
|  |  | 2024-10-01 | 8:00 | 12:00 | 4 | Capacitación técnica del funcionamiento y recolección de datos de biométricos en el sistema de HIKCENTER. |  | 6
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER.
|  |  | 2024-10-02 | 8:00 | 11:00 | 3 | Continuación con la capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Detalles generales sobre el proyecto de la automatización de la biblioteca.
|  |  | 2024-10-03 | 8:00 | 11:00 | 3 | Reunión de planificación técnica. Discutir y elegir tecnologías. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Definición de roles y actividades dentro del proyecto.
|  |  | 2024-10-04 | 8:00 | 10:00 | 2 | Análisis de actores y actividades de casos de usos. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 14:00 | 4 | Documentación V1.0.0 de casos de usos de Gestión de usuarios y libros.
Configuracion del entornode trabajo, y diseño del sistema bibliotecario | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 8:00 | 9:00 | 1 | Reunión para estructurar la bd en base a las entidades de usuarios, libros y préstamos en conjunto con sus atributos. |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1 | Instalación de Workbench MySql, creación de usuario y contraseña.
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de diagrama ER, asignación de tipos de datos, relación entre tablas y creación de las mismas.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Cambios en los tipos de datos, agregación de nuevos atributos, restructuración del diagrama ER y base de dato.
|  |  | 2024-10-08 | 8:00 | 9:00 | 1 | Diseño de la estructura visual y elementos interactivos para permitir el ingreso de credenciales y el acceso al sistema. |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 13:00 | 4 | Desarrollo de múltiples vistas (usuarios, libros, datos seleccionados) para facilitar la gestión de préstamos de libros.
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Creación de una interfaz intuitiva que permita registrar la devolución de libros, ofreciendo opciones como editar la fecha de devolución y confirmar la acción.
|  |  | 2024-10-09 | 8:00 | 9:00 | 1 | Continuación del diseño de la estructura de navegación secundaria, brindando acceso a las diferentes funcionalidades del sistema. |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 12:00 | 3 | Creación de formularios intuitivos para permitir el alta de nuevos usuarios y libros
|  |  |  | 12:00 | 13:00 | 1 | Diseño de vistas de listado para visualizar de manera clara y organizada toda la información de usuarios y libros registrados en el sistema.
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Diseño de una interfaz que registre de forma cronológica todas las acciones realizadas por los usuarios del sistema (Bitacora).
|  |  | 2024-10-10 | 8:00 | 10:00 | 2 | Evaluación y retroalimentación iterativa del diseño del sistema |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 13:00 | 3 | Actualización del diseño conforme a los resultados de la evaluacióny de retroalimentacion
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Validacion de las actualizaciones
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-14 | 8:00 | 10:00 | 2 | Configuración del entorno de desarrollo, instalación de JDK, NetBeans y GitHub. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 | Clonación del repositorio, creación del proyecto y configuracion para la conexion a la base de datos
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Estructuracion del sistema utilizando un arquitectura MVC y la creacion de componentes personalizados para plasmar el diseño aceptado
|  |  | 2024-10-15 | 8:00 | 14:00 | 6 | Continuidad del desarrollo de componentes adicionales según especificaciones. |  | 6
|  |  | 2024-10-16 | 8:00 | 14:00 | 6 | Continuidad del desarrollo de componentes adicionales según especificaciones. |  | 6
|  |  | 2024-10-17 | 8:00 | 9:00 | 1 | Desarrollo de la interfaz de usuario de inicio de sesión para permitir al usuario ingresar sus credenciales.
|  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1 | Diseño y desarrollo de la interfaz que se mostrará al usuario una vez que haya autenticado sus credenciales correctamente.
|  |  |  | 10:00 | 14:00 | 4 | Configuración de la lógica de autenticación. Implementación de la funcionalidad necesaria para validar las credenciales del usuario utilizando la API correspondiente. Además, se configurará la redirección a la pantalla principal una vez que la autenticación sea exitosa.
|  |  | 2024-10-18 | 8:00 | 11:00 | 3 | Implementación de los componentes visuales necesaria para permitir al usuario iniciar el proceso de préstamo o adquisición y completar la transacción, siguiendo el diseño establecido en Figma.
|  |  |  | 11:00 | 13:00 | 2 | Creación de la interfaz que permita confirmar la devolución del libro con la opcion de editar la fecha de devolucion .
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Revicion de avances, correciones y validaciones de las actividades realizadas en la semana
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 8:00 | 14:00 | 6 | Diseño de la lógica para visualizar y filtrar usuarios y libros disponibles para un préstamo. Una vez seleccionados, se mostrará la información del usuario y los libros elegidos, permitiendo confirmar el préstamo y registrar los datos en la base de datos. |  | 6
|  |  | 2024-10-22 | 8:00 | 14:00 | 6 | Continuacion de la programacion logica para Generar el prestamo del libro |  | 6
|  |  | 2024-10-23 | 8:00 | 14:00 | 6 | Desarrollar la funcionalidad que permita confirmar la devolución de libros. Se deberá presentar una lista de devoluciones registradas, con opciones para buscar o filtrar el libro correspondiente. Al seleccionar un libro, los campos de la fecha de devolución serán editables si se requiere ajustar la información. Finalmente, se procederá a confirmar la devolución y actualizar los datos en la base de datos. |  | 6
|  |  | 2024-10-24 | 8:00 | 11:00 | 3 | Finalizar la lógica para la gestión de devoluciones de libros, incluyendo búsqueda, edición de fechas y confirmación de devoluciones en la base de datos. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 12:00 | 1 | Implementar la vista para listar todos los usuarios en la sección de gestión de la biblioteca.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Crear la interfaz para registrar nuevos usuarios en la base de datos desde la sección de gestión de la biblioteca.
|  |  | 2024-10-25 | 8:00 | 13:00 | 5 | Inicio de la implementación de la lógica necesaria para mostrar todos los usuarios en la vista de listado, incluyendo la funcionalidad de filtrado para facilitar la búsqueda. |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Revisión de los avances realizados durante la semana y retroalimentación de las actividades.
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 2024-10-28 | 7:00 | 11:00 | 4 | Continuacion del desarrollo de la logica para listar los usuarios e implemetacion de la opcion de editar los campos del usuario |  | 4
|  |  | 2024-10-29 | 7:00 | 11:00 | 4 | Inicio de la implementacion logica para agregar usuarios utilizando la vista previamente creada |  | 4
|  |  | 2024-10-30 | 7:00 | 9:00 | 2 | Continuacion de la logica para crear usuarios e insertar en la base de datos |  | 4
|  |  |  | 9:00 | 11:00 | 2 | Creacion de la vista para mostrar lo libros con la opcion de ediatrlos
|  |  | 2024-10-31 | 8:00 | 11:00 | 3 | Desarrollo de la logica para mostrar los libros en la interfaz, así como la funcionalidad de filtrado para facilitar la búsqueda |  | 4
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Implementaremos las opciones para editar los datos del usuario, asegurando que se puedan actualizar fácilmente cuando sea necesario.
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-05 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-06 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-07 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-08 | [5 empty] | 6
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-11-11 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-12 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-13 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-14 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-15 | [5 empty] | 6
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-11-18 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-19 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-20 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-21 | [5 empty] | 4
|  |  | 2024-11-22 | [5 empty] | 6
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-11-25 | [5 empty] | 6
|  |  | 2024-11-26 | [5 empty] | 6
|  |  | 2024-11-27 | [5 empty] | 6
2024-11-28
2024-11-29
Implementacion del diseño de la biblioteca-Fase 1 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-11-25 | [5 empty] | 6
|  |  | 2024-11-26 | [5 empty] | 6
|  |  | 2024-11-27 | [5 empty] | 6
2024-11-28
2024-11-29