## STEVEN - Act. diarias
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Fecha | Hora inicial | Hora final | Horas / actividad | Actividades | Observaciones | Horas diarias | TOTAL DE HORAS
introducción del proyecto y documentación de casos de usos V1.0.0 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Introducción al sistema de HIKCENTER. |  | 6 | 188
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Instalación de Redmin VPN y creación de acceso remoto a una máquina virtual.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de usuarios para acceder a la máquina virtual donde se encuentra alojada HIKCENTER.
|  |  | 2024-10-01 | 8:00 | 12:00 | 4 | Capacitación técnica del funcionamiento y recolección de datos de biométricos en el sistema de HIKCENTER. |  | 6
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER.
|  |  | 2024-10-02 | 8:00 | 11:00 | 3 | Continuación con la capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Detalles generales sobre el proyecto de la automatización de la biblioteca.
|  |  | 2024-10-03 | 8:00 | 11:00 | 3 | Reunión de planificación técnica. Discutir y elegir tecnologías. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Definición de roles y actividades dentro del proyecto.
|  |  | 2024-10-04 | 8:00 | 10:00 | 2 | Análisis de actores y actividades de casos de usos. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 14:00 | 4 | Documentación V1.0.0 de casos de usos de Gestión de usuarios y libros.
Creación de la base de datos. Introducción a Java Spring Boot, creación de proyecto, creación de arquitectura en capas e inicio de construcción de APIS básicas CRUD. | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-10-07 | 8:00 | 9:00 | 1 | Reunión para estructurar la bd en base a las entidades de usuarios, libros y préstamos en conjunto con sus atributos. |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1 | Instalación de Workbench MySql, creación de usuario y contraseña.
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de diagrama ER, asignación de tipos de datos, relación entre tablas y creación de las mismas.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Cambios en los tipos de datos, agregación de nuevos atributos, restructuración del diagrama ER y base de dato. | Se tuvo que volver a realizar la base de datos por falta de atributos de status en cada tabla y corregir errores de relación entre tablas.
|  |  | 2024-10-08 | 8:00 | 11:00 | 3 | Introducción básica a Java Spring Boot, clases, interfaces y estructura del backend. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 13:00 | 2 | Instalación de IntelliJ IDEA Community Edición y configuración del entorno.
|  |  |  | 13:00 | 14:00 | 1 | Creación de proyecto Spring Boot con Spring Initializr y exportación a IntelliJ IDE.
|  |  | 2024-10-09 | 8:00 | 9:00 | 1 | Creación de arquitectura en capas (Modelo, Servicio, Repositorio, Controlador). |  | 6
|  |  |  | 9:00 | 10:00 | 1 | Conexión de Java Spring Boot con MySQL
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de la capa de Modelo de las tablas de User, Book y Loan.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de User.
|  |  | 2024-10-10 | 8:00 | 10:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de user (CRUD). |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de user.
|  |  |  | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de Book.
Continuación de con la construcción de APIS y validación de datos | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de book (CRUD). |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 15:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de book.
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de Loan.
|  |  | 2024-10-15 | 11:00 | 13:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de Loan (CRUD). |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 15:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de loan.
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Análisis de validación de datos internos de APIS de user, book y loan. Creación de las clases de validaciones para las tres tablas en utils.
|  |  | 2024-10-16 | 11:00 | 15:00 | 4 | Creación de métodos para validar los campos de User. |  | 6
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST de la api en User.
|  |  | 2024-10-17 | 11:00 | 13:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método PUT de la api de User. |  | 6
|  |  |  | 13:00 | 17:00 | 4 | Construcción de findByCode en Repositories de User, reemplazo del método DELETE por un método PUT en User. | Se tuvo que reemplazar el método para inhabilitar un usuario, más no eliminarlo
|  |  | 2024-10-18 | 11:00 | 15:00 | 4 | Creación de métodos para validar los campos de Book. |  | 6
|  |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST de la api en Book.
Continuación con la validación de datos. | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | 8:00 | 11:00 | 3 | Prueba e implementación de las validaciones en el método PUT de la api de Book. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Reemplazo del método DELETE por un método PUT en Book.
|  |  | 2024-10-22 | 8:00 | 10:00 | 2 | Creación de métodos para validar los campos de Loan. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST y PUT de las apis en Loan.
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Reemplazo del método DELETE por un método PUT en Loan.
|  |  | 2024-10-23 | 8:00 | 10:00 | 2 | Cambio de tipo de datos y agregación de nuevos campos necesarios en la base de datos. |  | 6
|  |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 | Refactorización del Molelo y servicio de User para añadir el campo de code correspondiente al cambio en la bd. | En la base de datos no se encontraba "code", tipo de dato que contedría la cédula. Se agregó dicho campo y se aumento en los modelos y métodos de los servicios de user.
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Análisis, investigación y creación del método para Encriptar contraseña con el método AES. (Advanced Encryption Standard)
|  |  | 2024-10-24 | 8:00 | 11:00 | 3 | Creación de nuevo método GET confiltrado de datos en User. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Implementación del método de encriptación en el método POST y PUT de user.
|  |  | 2024-10-25 | 8:00 | 11:00 | 3 | Creación de Método POST para logearse al sistema. |  | 6
|  |  |  | 11:00 | 14:00 | 3 | Contrucción de método POST para guardar a estudiantes con contraseña Nula.
Cambios y construcción de nuevas APIS necesitadas en el FrontEnd | 2024-10-28 | 31/11/2024 | 2024-10-28 | 7:00 | 9:00 | 2 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS books. |  | 4
|  |  |  | 9:00 | 11:00 | 2 | Formateo de fecha en API POST de loan y refactorización de la API.
|  |  | 2024-10-29 | 15:00 | 17:00 | 2 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS loan (bitácora). |  | 4
|  |  |  | 17:00 | 18:00 | 1 | API reactivación de status del libro y prestamo al realizar un PUT.
|  |  |  | 18:00 | 19:00 | 1 | Cambio de tipo de dato en loan, Long a Integer y Formateo de fechas en JsonFormat.
|  |  | 2024-10-30 | 7:00 | 11:00 | 4 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS de users. |  | 4
|  |  | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | 6 | Correcciones de validaciones de APIS. | Se econtraron unos bugs en las validaciones de POST | 6
Cambios y construcción de nuevas APIS necesitadas en el FrontEnd - Fase II Backup de la base de datos | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-05 | 15:00 | 19:00 | 4 | Construcción y validación de APIS (ranks users y books) |  | 4
|  |  | 2024-11-06 | 7:00 | 11:00 | 4 | Validaciones de APIS faltantes |  | 4
|  |  | 2024-11-07 | 15:00 | 19:00 | 4 | Creación de respaldo.bat para la base de datos |  | 4
|  |  | 2024-11-08 | 13:00 | 17:00 | 4 | Reestructuración del archivo.bat del respaldo de la base de datos. | no estaba haciendo una copia de seguridad diariamente | 6
|  |  |  | 17:00 | 19:00 | 2 | Ejecución del archivo.bat en el Programador de tareas de Windows.
Refactorización de APIS (si es necesario) | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2024-11-11 | 7:00 | 11:00 | 4 | Inicio de documento de SRS | Documento de especificaciones de requisitos de software. | 4
|  |  | 2024-11-12 | 15:00 | 19:00 | 4 | Continuación del docuemnto SRS | Redacción de requerimientos funcionales y no funcionales | 4
|  |  | 2024-11-13 | 7:00 | 11:00 | 4 | Finalización del documento SRS | Culminación del documento de especificaciones de requisitos de software | 4
|  |  | 2024-11-14 | 15:00 | 19:00 | 4 | Reunión con el supervisor | Detalles del nuevo documento SRS y casos de Uso | 4
|  |  | 2024-11-15 | 8:00 | 14:00 | 6 | Acompañamiento al Front | Arreglo de formateo de fechas en la API post y get de Loan. Arreglo de bugs encontrados dentro de las APIS de user en relación con la cédula. | 6
Pruebas en entorno controlado (Máquina Virtual) | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 7:00 | 11:00 | 4 | Corrección y ajuste de requisitos | Reestructuración de los requerimientos funcionales | 4
|  |  | 2024-11-19 | 15:00 | 19:00 | 4 | Corrección y ajuste de requisitos Fase II | Corrección de RF01, RF02, RF03 y RF04 | 4
|  |  | 2024-11-20 | 7:00 | 11:00 | 4 | Corrección de casos de uso | Reestructuración del caso de uso RF01, RF02, RF03 y RF04 (diagramas) | 4
|  |  | 2024-11-21 | 15:00 | 19:00 | 4 | Creación de Unit test User y Book | Pruebas unitarias de user y book en spring boot en casos de pruebas exitosas | 4
Pruebas de vulnerabilidad | 2024-11-25 | 2024-11-29
Comprobación del hardware e inicio de instalación del programa | 2024-12-02 | 2024-12-06
Carga de información inicial al sistema | 2024-12-09 | 2024-12-13
Pruebas de funcionamiento | 2024-12-16 | 2024-12-20
Capacitación del uso del sistema en sitio | 2024-11-23 | 2024-11-24